## Sheet1
Giai đoạn | Thời gian thực hiện | Công việc trong giai đoạn | Mục tiêu | Đánh giá
Giai đoạn 1 | 2/4/2022- 30/4/2022 | o Tuần 1(2/4 – 8/4/2022): Chọn đề tài | - Chọn được đề tài | Đã hoàn thành
|  | o Spring 1:( 1Tuần) | - Cho ra phiên bản phần mềm đầu tiên có 2 chức năng đăng nhập và đăng ký.
Tìm hiểu công nghệ
Xác định chức năng của phần mềm
Cài đặt môi trường phát triển ứng dụng
o Spring 2: (2 tuần)
Xây dựng tài liệu yêu cầu, tài liệu thiết kế,
Tài liệu kiến trúc: Chức năng đăng ký, đăng nhập, tham gia thi, thực hiện thi.
Xây dựng chức năng đăng nhập đăng ký
Giai đoạn 2 | 7/5/2022 – | Spring 3:( 2 Tuần) | - Cho ra phiên bản phần mềm thứ 2 có thêm 3 chức năng về chủ đề bài thi, câu hỏi của chủ đề thi, tạo đề thi | Đã hoàn thành
| 15/6/2022 | Xây dựng màn hình trag chủ | - Cập nhật các sơ đồ, mã nguồn, tài liệu phân tích yêu cầu
Sửa lỗi cập nhật chức năng đăng ký đăng nhập (Bổ sung JWT)
Chức năng chủ đề thi (Back-End + Front-End)
Tài liệu yêu cầu: Tạo câu hỏi, tạo câu hỏi
Sprint 4:(1 Tuần)
-Tài liệu yêu cầu: Chức năng quên mật khẩu, tạo đề thi.
-Chức năng tạo câu hỏi (Back-End + Front-End)
Sprint 5:(2 Tuần)
-Tài liệu yêu cầu: Xem kết quả thi, đổi mật khẩu, cập nhật thông tin người dùng
-Xây dựng chức năng: Tạo đề thi Back-End + Front-End)
Giai đoạn 3 | 15/6/2022 – 15/7/2022 | Sprint 6: (2Tuần) | - Phiên bản phần mềm thứ 3 có thể thi được và có chấm điểm khi kết thúc bài thi | Đã hoàn thành
|  | Tài liệu yêu cầu: Viết tài liệu phân tích cho các chức năng quản trị | - Cập nhật tài liệu
-Hiện thực chức năng tham gia thi và thi (Back-End + Front-End)
-Sửa lỗi của phiên bản phần mềm trước đó
Sprint 7: (2 Tuần)
-Viết tài liệu kiểm thử (Test Case)
-Hoàn thiện chức năng thi và chấm điểm (Front-End)
Giai đoạn 4 | 15/7/2022- 31/7/2022 | Sprint 8:(2tuần) | - Tổng hợp các tài liệu | Đang hiện thực trang quản trị
|  | -Tổng hợp tài liệu phân tích yêu cầu | - Bổ sung các chức năng quản trị | -Đã hoàn thành các hạn mục về tài liệu phân tích yêu cầu, lược đồ lớp, lược đồ cơ sở dữ liệu
|  | -Tổng hợp tài liệu thiết kế | - Cập nhật chỉnh sửa và đưa ra phiên bản phần mềm cuối cùng
-Cập nhật lược đồ lớp, cơ sở dữ liệu.
-Hiện thực chức năng trang quản trị

## Sheet2
Sprint | Chức năng | Công việc | Nhóm công việc | Thành viên đảm nhận | Đánh giá của nhóm trưởng
Sprint 1 |  | Tìm hiểu công nghệ | Chọn đề tài, xác định công nghệ sử dụng cho dự án phần mềm | Tất cả thành viên | Hoàn thành
|  | Cài đặt môi trường back-end | Back end | Lê Tấn Phát | Hoàn thành
Sprint 2 | Đăng nhập | Cài đặt môi trường front-end | Front-end | Phạm Minh Nguyên | Hoàn thành
|  | Viết tài liệu phân tích yêu cầu chức năng đăng nhập (Đặc tả use case, Sequence, | Tài liệu | Phan Trang Vũ Thanh | Hoàn thành
Activity, Screen)
|  | Hiện thực chức năng đăng nhập | Back end & Front end | Lê Tấn Phát &
| Đăng ký |  |  | Phạm Minh Nguyên
|  | Viết tài liệu phân tích yêu cầu chức năng đăng ký (Đặc tả use case, Sequence, | Tài liệu | Trần Văn Tuấn
Activity, Screen )
| Tham gia thi | Hiện thực chức năng đăng ký | Back end & Front end | Phạm Minh Nguyên & Lê Tấn Phát
|  | Viết tài liệu phân tích yêu cầu chức năng tham gia thi (Đặc tả use case, Sequence, | Tài liệu | Đinh Thị Hằng
| Thi | Activity, Screen)
|  | Viết tài liệu phân tích yêu cầu chức năng Thi (Đặc tả use case, Sequence, | Tài liệu | Ngô Minh Nghĩa
Activity, Screen)
|  | Lược đồ cơ sở dữ liệu | Tài liệu | Phạm Minh Nguyên
Sprint 3 | Màn hình trang chủ | Thiết kế sơ đồ liên kết các màn hình | Tài liệu | Phan Trang Vũ Thanh
|  | Hiện thực màn hình trang chủ | Front End | Phan Trang Vũ Thanh
| Sơ đồ kiến trúc |  |  | Phạm Minh Nguyên
|  | Vẽ sơ đồ kiến trúc | Tài liệu kiến trúc | Làm nhóm
| Chủ đề |  |  | (Lê Tấn Phát)
|  | Viết tài liệu phân tích yêu cầu chức năng Chủ đề (Đặc tả use case, Sequence, | Tài liệu yêu cầu | Lê Tấn Phát
| Câu hỏi | Activity, Screen)
|  | Viết tài liệu phân tích yêu cầu chức năng Câu hỏi (Đặc tả use case, Sequence, | Tài liệu yêu cầu | Phạm Minh Nguyên
| Chủ đề | Activity, Screen)
|  | Hiện thực chức năng chủ đề thi | Back-end | Trần Văn Tuấn
Đinh Thị Hằng
|  |  | Front-end | Phan Trang Vũ Thanh
Sprint 4 | Tạo đề |  |  | Ngô Minh Nghĩa
|  | Viết tài liệu phân tích yêu cầu chức năng Tạo đề (Đặc tả use case, Sequence, | Tài liệu yêu cầu | Ngô Minh Nghĩa
| Quên mật khẩu | Activity, Screen) |  | Trần Văn Tuấn
|  | Viết tài liệu phân tích yêu cầu chức năng Quên mật khẩu (Đặc tả use case, Sequence, | Tài liệu yêu cầu | Phan Trang Vũ Thanh
Activity, Screen)
| Câu hỏi | Cập nhật lược đồ cơ sở dữ liệu, lược đồ lớp. | Tài liệu kiến trúc | Đinh Thị Hằng
|  | Hiện thực chức năng về Câu hỏi | Front End | Phan Trang Vũ Thanh
Trần Văn Tuấn
|  |  | Back end | Lê Tấn Phát
Phạm Minh Nguyên