## Kế hoạch
Giai đoạn | Thời gian thực hiện | Công việc trong giai đoạn | Mục tiêu | Ghi chú | Đánh giá
Giai đoạn 1 | 2/4/2022- 30/4/2022 | Tuần 1(1Tuần): Chọn đề tài | -Chọn được đề tài -Cho ra phiên bản phần mềm đầu tiên có 2 chức năng đăng nhập và đăng ký. |  | Đã hoàn thành
Spring 1:( 1Tuần) -Tìm hiểu công nghệ -Xác định chức năng của phần mềm -Cài đặt môi trường phát triển ứng dụng
Spring 2: (2 tuần) -Xây dựng tài liệu yêu cầu, tài liệu thiết kế, tài liệu kiến trúc: Chức năng đăng ký, đăng nhập, tham gia thi, thực hiện thi. -Hiện thực chức năng đăng nhập đăng ký
Giai đoạn 2 | 7/5/2022 – 15/6/2022 | Spring 3:( 2 Tuần) - Xây dựng màn hình trag chủ - Sửa các lỗi ở phiên bản trước đó - Chức năng chủ đề thi (Back-End + Front-End) - Tài liệu yêu cầu: Tạo câu hỏi, tạo câu hỏi | -Cho ra phiên bản phần mềm thứ 2 có thêm 3 chức năng về chủ đề bài thi, câu hỏi của chủ đề thi, tạo đề thi -Cập nhật các sơ đồ, mã nguồn, tài liệu phân tích yêu cầu | Bổ sung JWT | Đã hoàn thành
Sprint 4:(1 Tuần) -Tài liệu yêu cầu: Chức năng quên mật khẩu, tạo đề thi. -Chức năng tạo câu hỏi (Back-End + Front-End)
Sprint 5:(2 Tuần) -Tài liệu yêu cầu: Xem kết quả thi, đổi mật khẩu, cập nhật thông tin người dùng -Xây dựng chức năng: Tạo đề thi Back-End + Front-End)
Giai đoạn 3 | 15/6/2022 – 15/7/2022 | Sprint 6: (2Tuần) -Tài liệu yêu cầu: Viết tài liệu phân tích cho các chức năng quản trị -Hiện thực chức năng tham gia thi và thi (Back-End + Front-End) -Sửa lỗi của phiên bản phần mềm trước đó | -Phiên bản phần mềm thứ 3 có thể thi được và có chấm điểm khi kết thúc bài thi -Cập nhật tài liệu |  | Đã hoàn thành
Sprint 7: (2 Tuần) -Viết tài liệu kiểm thử (Test Case) -Hoàn thiện chức năng thi và chấm điểm (Front-End)
Giai đoạn 4 | 15/7/2022- 31/7/2022 | Sprint 8:(2tuần) -Tổng hợp tài liệu phân tích yêu cầu -Tổng hợp tài liệu thiết kế -Cập nhật lược đồ lớp, cơ sở dữ liệu. -Hiện thực chức năng trang quản trị | -Tổng hợp các tài liệu -Bổ sung các chức năng quản trị -Cập nhật chỉnh sửa và đưa ra phiên bản phần mềm cuối cùng |  | -Đang hiện thực trang quản trị -Đã hoàn thành các hạn mục về tài liệu phân tích yêu cầu, lược đồ lớp, lược đồ cơ sở dữ liệu

## Phân công
Sprint | Chức năng | Công việc | Nhóm công việc | Thành viên đảm nhận | Đánh giá của nhóm trưởng
1 | Xác định đề tài, công nghệ sử dụng | Tìm hiểu công nghệ | Chọn đề tài, xác định công nghệ sử dụng cho dự án phần mềm | Tất cả thành viên | Hoàn thành
|  | Cài đặt môi trường back-end | Back end | Lê Tấn Phát | Hoàn thành
|  | Cài đặt môi trường front-end | Front-end | Phạm Minh Nguyên | Hoàn thành
2 | Đăng nhập | Viết tài liệu phân tích yêu cầu chức năng đăng nhập (Đặc tả use case, Sequence,Activity, Screen) | Tài liệu yêu cầu | Phan Trang Vũ Thanh | Hoàn thành
|  | Hiện thực chức năng đăng nhập | Back end & Front end | Lê Tấn Phát Phạm Minh Nguyên | Hoàn thành
| Đăng ký | Viết tài liệu phân tích yêu cầu chức năng đăng ký (Đặc tả use case, Sequence,Activity, Screen ) | Tài liệu yêu cầu | Trần Văn Tuấn | Hoàn thành
|  | Hiện thực chức năng đăng ký | Back end & Front end | Phạm Minh Nguyên Lê Tấn Phát | Hoàn thành
| Tham gia thi | Viết tài liệu phân tích yêu cầu chức năng tham gia thi (Đặc tả use case, Sequence,Activity, Screen) | Tài liệu yêu cầu | Đinh Thị Hằng | Hoàn thành
| Thi | Viết tài liệu phân tích yêu cầu chức năng Thi (Đặc tả use case, Sequence,Activity, Screen) | Tài liệu yêu cầu | Ngô Minh Nghĩa | Hoàn thành
|  | Thiết kế sơ đồ liên kết các màn hình | Tài liệu kiến trúc | Phan Trang Vũ Thanh | Hoàn thành
|  | Lược đồ cơ sở dữ liệu | Tài liệu kiến trúc | Phạm Minh Nguyên | Hoàn thành
3 | Màn hình trang chủ | Thiết kế màn hình trang chủ | Front End | Phan Trang Vũ Thanh | Hoàn thành
|  |  |  | Phạm Minh Nguyên | Hoàn thành
| Sơ đồ kiến trúc | Vẽ sơ đồ kiến trúc | Tài liệu kiến trúc | Làm nhóm | Hoàn thành
|  |  |  | (Lê Tấn Phát) | Hoàn thành
| Chủ đề | Viết tài liệu phân tích yêu cầu chức năng Chủ đề (Đặc tả use case, Sequence,Activity, Screen) | Tài liệu yêu cầu | Lê Tấn Phát | Hoàn thành
| Câu hỏi | Viết tài liệu phân tích yêu cầu chức năng Câu hỏi (Đặc tả use case, Sequence,Activity, Screen) | Tài liệu yêu cầu | Phạm Minh Nguyên | Hoàn thành
| Chủ đề | Hiện thực chức năng chủ đề thi | Back-end | Trần Văn Tuấn | Hoàn thành
|  |  |  | Đinh Thị Hằng | Hoàn thành
|  |  | Front-end | Phan Trang Vũ Thanh | Hoàn thành
|  |  |  | Ngô Minh Nghĩa | Hoàn thành
4 | Tạo đề | Viết tài liệu phân tích yêu cầu chức năng Tạo đề (Đặc tả use case, Sequence,Activity, Screen) | Tài liệu yêu cầu | Ngô Minh Nghĩa Trần Văn Tuấn | Hoàn thành
| Quên mật khẩu | Viết tài liệu phân tích yêu cầu chức năng Quên mật khẩu (Đặc tả use case, Sequence,Activity, Screen) | Tài liệu yêu cầu | Phan Trang Vũ Thanh | Hoàn thành
|  | Cập nhật lược đồ cơ sở dữ liệu, lược đồ lớp. | Tài liệu kiến trúc | Đinh Thị Hằng | Hoàn thành
| Câu hỏi | Hiện thực chức năng về Câu hỏi | Front End | Phan Trang Vũ Thanh | Hoàn thành
|  |  |  | Trần Văn Tuấn | Hoàn thành
|  |  | Back end | Lê Tấn Phát | Hoàn thành
|  |  |  | Phạm Minh Nguyên | Hoàn thành
5 | Xem kết quả thi | Viết tài liệu phân tích yêu cầu chức năng Xem kết quả thi (Đặc tả use case, Sequence,Activity, Screen) | Tài liệu yêu cầu | Đinh Thị Hằng Trần Văn Tuấn | Hoàn thành
| Đổi mật khẩu | Viết tài liệu phân tích yêu cầu chức năng Đổi mật khẩu (Đặc tả use case, Sequence,Activity, Screen) | Tài liệu yêu cầu | Phan Trang Vũ Thanh | Hoàn thành
| Cập nhật thông tin cá nhân | Viết tài liệu phân tích yêu cầu chức năng Cập nhật thông tin cá nhân (Đặc tả use case, Sequence,Activity, Screen) | Tài liệu yêu cầu | Ngô Minh Nghĩa | Hoàn thành
| Tạo đề thi | Hiện thực chức năng tạo đề thi | Front-End | Phạm Minh Nguyên | Hoàn thành
|  |  | Backend | Lê Tấn Phát | Hoàn thành
6 | Quản lý người dùng | Viết tài liệu phân tích yêu cầu chức năng Quản lý người dùng (Đặc tả use case, Sequence,Activity, Screen) | Tài liệu yêu cầu | Phan Trang Vũ Thanh | Hoàn thành
| Quản lý câu hỏi | Viết tài liệu phân tích yêu cầu chức năng Quản lý câu hỏi (Đặc tả use case, Sequence,Activity, Screen) | Tài liệu yêu cầu | Trần Văn Tuấn | Hoàn thành
| Quản lý đề thi | Viết tài liệu phân tích yêu cầu chức năng Quản lý đề thi (Đặc tả use case, Sequence,Activity, Screen) | Tài liệu yêu cầu | Đinh Thị Hằng | Hoàn thành
| Tham gia thi | Hiện thực chức năng tham gia thi | Front-end | Ngô Minh Nghĩa | Hoàn thành
|  |  | Back-end | Lê Tấn Phát | Hoàn thành
|  |  | Back-end | Lê Tấn Phát | Hoàn thành
| Thi | Hiện thực chức năng thi | Front-end | Phạm Minh Nguyên | Hoàn thành
7 | Test Case | Viết tài liệu test chức năng | Tài liệu test | Phan Trang Vũ Thanh Ngô Minh Nghĩa Trần Văn Tuấn Đinh Thị Hằng | Hoàn thành
| Chấm điểm | Hiện thực chức năng chấm điểm bài thi | Back-end | Lê Tấn Phát | Hoàn thành
|  |  | Front-end | Phạm Minh Nguyên | Hoàn thành
8 |  | Tổng hợp tài liệu phân tích yêu cầu | Tài liệu yêu cầu | Ngô Minh Nghĩa | Hoàn thành
|  | Tổng hợp tài liệu thiết kế | Tài liệu thiết kế | Phan Trang Vũ Thanh | Hoàn thành
| Lược đồ | Cập nhật lược đồ lớp, lược đồ cơ sở dữ liệu | Tài liệu kiến trúc | Trần Văn Tuấn Lê Tấn Phát | Hoàn thành
| Trang quản trị | Hiện thực chức năng quản trị | Front- end | Tất cả | Đang thực hiện
Cập nhật vào ngày 24/7/2022

## Đánh giá
Tên thành viên | Đánh giá
Phan Trang Vũ Thanh | Năng nổ, có tinh thần làm việc nhóm cao, hoàn thành đầy đủ các công việc phân công, tham gia đầy đủ các buổi họp
Lê Tấn Phát | Năng nổ, có tinh thần làm việc nhóm cao, hoàn thành đầy đủ các công việc phân công, giúp đỡ các bạn, tham gia đầy đủ các buổi họp
Phạm Minh Nguyên | Năng nổ, hoàn thành công việc được phân công, tham gia đầy đủ các buổi họp, có tinh thần làm việc nhóm
Trần Văn Tuấn | Hoàn thành các công việc được giao, chưa tích cực
Đinh Thị Hằng | Chưa tích cực, còn phải nhắc nhở nhiều, cơ bản hoàn thành công việc được giao